## Tabelle1
ID | Vorgang | Anfang | Ende | Dauer | Fortschritt | Vorgänger (ID) | GliederungsNr. | Vorgangsfarbe (HEX) | Notizen | Kapitelnummer
1 | Themenwahl | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 100 |  | 1 |  |  |  | MEHR INFOS IN README.txt
2 | Erste Struktur | 2020-04-16 | 2020-04-21 | 6 | 100 | 1 | 2
3 | Literaturrecherche | 2020-04-15 | 15.05.2020 | 31 | 90 |  | 3
4 | Kapitel A | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 3 | 100 |  | 4 |  |  | 2 |  | PFLICHT
5 | Kapitel B | 2020-04-25 | 2020-05-02 | 8 | 50 | 4 | 5 | #6666ff |  | 3 |  | OPTIONAL
6 | Unterkapitel BA | 2020-04-25 | 2020-04-27 | 3 | 10 |  | 5.1 |  |  | 3.1 |  | AUTO
7 | Unterkapitel BB | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 4 |  |  | 5.2 |  | Notes | 3.2
8 | Unterkapitel BC | 2020-04-30 | 2020-05-02 | 3 |  |  | 5.3 |  |  | 3.3
9 | Kapitel C | 01.05.2020 | 07.05.2020 | 7 |  | 5 | 6 | #6666ff |  | 4
10 | Unterkapitel CA | 01.05.2020 | 02.05.2020 | 2 |  |  | 6.1 |  |  | 4.1
11 | Unterkapitel CB | 01.05.2020 | 04.05.2020 | 4 |  |  | 6.2 |  |  | 4.2
12 | Unterkapitel CC | 04.05.2020 | 07.05.2020 | 4 |  |  | 6.3 |  |  | 4.3
13 | Unterkapitel D | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 7 |  | 9 | 7 | #6666ff |  | 5
14 | Unterkapitel DA | 07.05.2020 | 09.05.2020 | 3 |  |  | 7.1 |  |  | 5.1
15 | Unterkapitel DB | 09.05.2020 | 11.05.2020 | 3 |  |  | 7.2 |  |  | 5.2
16 | Unterkapitel DC | 12.05.2020 | 13.05.2020 | 2 |  |  | 7.3 |  |  | 5.3
17 | Einleitung | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 1 |  | 13 | 8 |  |  | 1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Formulas:
Dauer = IF(OR([Anfang]="",[Ende]=""),"",DATEDIF([Anfang],[Ende],"d") + 1)